## Danh sách vật tư Thí nghiệm
Danh sách vật tư Thí nghiệm
STT | Mã | Tên | Đơn Giá | Link | Xuât xứ | Ghi chú
1 |  | Module WiFi ESP8266 NODEMCU V3 | 115000 | https://hshop.vn/products/kit-rf-thu-phat-wifi-esp8266-nodemcu | TQ
2 |  | Mạch EEPROM 24C256 Giao Tiếp I2C | 25000 | https://hshop.vn/products/mach-eeprom-24c256-giao-tiep-i2c | TQ
3 |  | Mạch Ghi Đọc Thẻ Micro SD | 30000 | https://hshop.vn/products/mach-ghi-doc-the-micro-sd | TQ
4 |  | Arduino Mega 2560 R3 | 235000 | https://hshop.vn/products/arduino-mega-2560r3 | TQ
5 |  | SIM900 shield for Arduino | 670000 | http://tme.vn/Product.aspx?id=1973#page=pro_info | TQ
6 |  | Mạch Giảm Áp DC XL4005 (5A) | 35000 | https://hshop.vn/products/mach-giamop-dc-xl4005-5a | TQ
7 |  | Nguồn Tổ Ong 24V3A | 180000 | https://banlinhkien.vn/goods-2528-nguon-to-ong-24v3a.html | TQ | Công ty có sẵn
8 |  | Module 8 Relay SSR (5VDC) | 265000 | https://hshop.vn/products/module-8-relay-ran-ssr-5vdc | TQ
9 |  | Mạch Opto Cách Ly 4 Kênh TLP281 | 75000 | https://hshop.vn/products/mach-opto-coch-ly-4-kenh | TQ
10 |  | Linh kiện khác (trở, tụ, dây, chì,…) | 100000 | Nhật tảo quận 10 | TQ
Note**: Đây chỉ là báo giá vật tư thí nghiệm, không phải là báo giá vật tư lắp đặt sản phẩm

## Kế hoạch công việc
Kế hoạch công việc
STT | Công việc | Người thực hiện | Thời gian bắt đầu | Thời gian thực hiện (tuần) | Thời gian kết thúc | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14 | Tuần 15 | Tuần 16 | Tuần 17
1 | Giám sát | Nguyễn Tự Hiếu | 2018-12-03 | 17
2 | Thiết kế giao diện WebPage toàn hệ thống | Nguyễn Tự Hiếu | 2018-12-03 | 17
3 | Thiết kế, tổ chức dữ liệu | Võ Linh Trúc | 2018-12-03 | 1
4 | Chạy thử mẫu thiết kế dữ liệu | Võ Linh Trúc | 2018-12-10 | 1
5 | Liên kết các thiết bị làm việc với dữ liệu | Võ Linh Trúc | 2018-12-17 | 0.5
6 | Thử nghiệm truyền thông báo qua SMS, e-mail | Võ Linh Trúc | 2018-12-20 12:00 | 0.5
7 | Thử nghiệm các thiết bị IO | Võ Linh Trúc | 2018-12-24 | 0.5
8 | Liên kết các thiết bị IO vào hệ thống | Võ Linh Trúc | 2018-12-27 12:00 | 0.5
9 | Hoàn thiện toàn bộ chức năng | Võ Linh Trúc | 2018-12-31 | 2
10 | Thiết kế sơ đồ nguyên lý thiết bị | Võ Linh Trúc | 2019-01-14 | 1
11 | Layout mạch in PCB | Lương Hữu Trình | 2019-01-17 12:00 | 2.5
12 | Đặt mạch in PCB, chuẩn bị linh kiện | Võ Linh Trúc, Lương Hữu Trình | 2019-02-04 | 1
13 | Hàn lắp linh kiện lên mạch in PCB | Võ Linh Trúc, Lương Hữu Trình | 2019-02-11 | 0.5
14 | Test thiết bị | Nguyễn Tự Hiếu, Lương Hữu Trình, Võ Linh Trúc | 2019-02-14 12:00 | 1
15 | Chỉnh sửa (nếu cần thiết) | Nguyễn Tự Hiếu, Lương Hữu Trình, Võ Linh Trúc | 2019-02-21 12:00 | 5.5
16 | Thiết kế, gia công vỏ-hộp | … | 2019-02-04 | 8
Danh sách ngày nghĩ lễ
2019-01-01
2019-02-02
2019-02-03
2019-02-04
2019-02-05
2019-02-06
2019-02-07
2019-02-08
2019-02-09
2019-02-10
Formulas:
Thời gian bắt đầu = [Thời gian bắt đầu, row above]+[Thời gian thực hiện (tuần), row above]*7
Thời gian bắt đầu = [Thời gian bắt đầu, row above]+7*[Thời gian thực hiện (tuần), row above]